## tabla
Vives_Cruz_Ashley_TareaII - Tablero Tero Match
Product Backlog | Sprint Backlog | En Progreso | QA | Completado | Bloqueado
HU01 Alta - 3 pts Como usuario, quiero registrarme, para entrar a Tero Match. | Tarea: Crear proyecto React Responsable: Ashley Semana 1 | Crear login sencillo | Probar registro | Repo creado | Sin bloqueos
HU02 Alta - 5 pts Como usuario, quiero ver perfumes, para conocer opciones disponibles. | Tarea: Configurar Firebase Responsable: Ashley Semana 1 | Cargar perfumes | Revisar catálogo
HU03 Alta - 5 pts Como usuario, quiero contestar preguntas, para recibir una recomendación. | Tarea: Crear preguntas Responsable: Ashley Semana 2
HU04 Media - 3 pts Como usuario, quiero guardar favoritos, para revisar perfumes luego. | Tarea: Crear favoritos Responsable: Ashley Semana 2
HU05 Baja - 2 pts Como usuario, quiero filtrar por precio, para escoger según mi presupuesto. | Tarea: Probar y corregir Responsable: Ashley Semana 2

## Backlog
ID | Historia de usuario | Prioridad | Story points | Va al sprint
HU01 | Como usuario, quiero registrarme, para entrar a Tero Match. | Alta | 3 | Sí
HU02 | Como usuario, quiero ver perfumes, para conocer opciones disponibles. | Alta | 5 | Sí
HU03 | Como usuario, quiero contestar preguntas, para recibir una recomendación. | Alta | 5 | Sí
HU04 | Como usuario, quiero guardar favoritos, para revisar perfumes luego. | Media | 3 | Sí
HU05 | Como usuario, quiero filtrar por precio, para escoger según mi presupuesto. | Baja | 2 | No

## sprint
Historia | Tarea técnica | Responsable | Semana | Estado
HU01 | Crear proyecto React | Ashley Vives | Semana 1 | Sprint Backlog
HU01 | Configurar Firebase | Ashley Vives | Semana 1 | Sprint Backlog
HU01 | Crear pantalla de registro e inicio de sesión | Ashley Vives | Semana 1 | En Progreso
HU02 | Crear colección de perfumes en Firebase | Ashley Vives | Semana 1 | Sprint Backlog
HU02 | Mostrar perfumes en tarjetas | Ashley Vives | Semana 1 | Sprint Backlog
HU03 | Crear formulario de preguntas | Ashley Vives | Semana 2 | Sprint Backlog
HU03 | Programar recomendación básica | Ashley Vives | Semana 2 | Sprint Backlog
HU04 | Crear botón para guardar favoritos | Ashley Vives | Semana 2 | Sprint Backlog
HU04 | Crear pantalla para ver favoritos | Ashley Vives | Semana 2 | Sprint Backlog
General | Probar y corregir detalles | Ashley Vives | Semana 2 | QA

## notas
Sección | Contenido
Proyecto | Tero Match: app simple para recomendar perfumes con React y Firebase.
Usuario | La app se piensa para un solo usuario principal.
Sprint | 2 semanas. Se prioriza registro, catálogo, preguntas y favoritos.
Prioridad | Primero se hace lo necesario para que la app funcione como primera versión.
Pendiente | El filtro por precio queda para después.